## Voorblad
| STAKEHOLDERSANALYSE - HULPMIDDEL | zie rode driehoekje voor instructie
Versie December 2018
Stakeholdersanalyse
Wie zijn onze..
keten-professionals?
Wie zijn onze..
financiers?
Wie zijn onze..
uitvoerings-organisaties?
Wie is onze..
opdrachtgever?
Wie is onze..
opdrachtnemer?
Wie zijn onze..
gezinnen?
VERDER
Note on M3: Korte gebruiksinstructie: 1. Sla dit bestand op onder een eigen naam; 2. Gebruik stap 2 (fase 1) uit de handreiking om een goede stakeholdersanalyse te maken. Herhaal zonodig de analyse in stap 7 en stap 5 (fase 2), zie handreiking; 3. Lees de toelichting in de verschillende werkbladen, zodat je optimaal gebruik kunt maken van dit hulpmiddel; 4. De bladen zijn beveiligd om zoveel mogelijk te voorkomen dat je per ongeluk een formule wist. (het werkblad zelf is niet beveilgd met een wachtwoord). We wensen je succes met het maken van je stakeholdersanalyse.

## Proces in 4 stappen
STAKEHOLDERSANALYSE - PROCES
4 stappen om de stakeholdersanalyse uit te voeren - onder elke stap vind je ondersteunende vragen behorende bij de betreffende stap
Wie zijn de betrokkenen in dit project? | Hoe verhouden de stakeholders zich tot het project - het doel? | Wat zijn de belangen en verwachtingen van de verschillende stakeholders? | Welke conslusie zijn er te trekken? Heb je alle belangrijke stakeholders in beeld / betrokken?
Wie hebben een belang of worden geraakt in hun werkzaamheden door dit project? | Welke stakeholders zijn zeer belangrijk en welke in mindere mate? | Welke invloed, impact en houding heeft de stakeholder t.a.v. het project - het doel? | Welke belemmeringen en kansen zijn er?
Welke betrokkenen werken al samen en op welk gebied? | Hoe is de kwaliteit van de (huidige) samenwerking? | Welke investering zijn ze evt. bereid te doen? | Welke acties zijn nodig op basis van de stakeholdersanalyse?
PROCES IN 4 STAPPEN
MOGELIJKE STAKEHOLDERS
ORGANISATIES
STAKEHOLDERS
DIAGRAM
PERSONEN
STAKEHOLDERS
DIAGRAM
VERDER

## Mogelijke Stakeholders
MOGELIJKE STAKEHOLDER VOOR HET PROJECT
Bij een lokale (monitor) ketenaanpak zijn verschillende groepen stakeholders te onderscheiden.
* Dit is een hulpmiddel, geen onuitputtende opsomming
BELANGRIJKE GROEPEN |  | VOORBEELDEN VAN FUNCTIONARISSEN BINNEN DE GROEPEN
Opdrachtgever ketenaanpak | Ketenprofessionals | Opdrachtgever ketenaanpak | Ketenprofessionals
Gemeente | Professionals die conform afspraken ketenaanpak | Wethouder(s) Jeugd, Gezondheid, Zorg en/of Sport | Kinderarts
| (willen) werken. | Beleidsambtenaar belast met betreffende portefeuille | Huisarts
Jeugdarts
Financiers ketenaanpak | Doelgroep ketenaanpak |  | Jeugdverpleegkundige
Gemeente | Kinderen met overgewicht en obesitas en hun gezinnen | Financiers ketenaanpak | Jeugdteam
GGD | in bepaalde wijken, dorpen, kernen, et cetera. | Wethouder(s) Jeugd, Gezondheid/ Sport | (sociale) Wijkteam
Zorgverzekeraar |  | Beleidsambtenaar belast met betreffende portefeuille | Jongerenwerker
Subsidiefonds (b.v. ZonMw, FNO, enz)* | Overige | Directeur GGD | Straathoekwerker
* voor b.v. financiering van de projectorganisatie | Overige lokale, regionale en landelijke beleidsmakers | Inkoper zorgverzekeraar | vakdocent PO en VO
| Professionals van lokale, regionale of landelijke | Subsidiegever | Intern begeleider PO
Opdrachtnemer (potentiële) | partijen met beroepsmatige interesse. |  | Kinderfysiotherapeut
GGD |  | Uitvoeringsorganisaties | Dietiste
JGZ |  | Manager GGD | Psycholoog / Pedagoog / Psychiater
Derde partij |  | Manager JGZ | (zie verder partners landelijk model)
Manager Jeugd- (sociaal) wijkteeam
|  | Manager Ketenzorg Huisartsen | Overige
Uitvoeringsorganisaties |  | (staf) Jeugdarts | Dominee, Iman
De organisaties waarbij de uitvoerende |  | (staf) Jeugdverpeegkundige | Verloskundige
professionals werken en die hen hierin |  | Bestuurder /Directeur/ Secretaris onderwijs
ondersteunen en faciliteren. |  | Directeur gemeentelijk sportaanbod
zowel in het zorg-, sociale als publieke domein
VERDER
PROCES IN 4 STAPPEN
MOGELIJKE STAKEHOLDERS
ORGANISATIES
STAKEHOLDERS
DIAGRAM
PERSONEN
STAKEHOLDERS
DIAGRAM

## Stakeholders - Org.
STAKEHOLDER MANAGEMENT - ORGANISATIES |  |  |  | zie rode driehoekjes voor toelichting
|  |  | DATUM | 2023-03-17 | VERSIE | 1.0.0
ORGANISATIE | MOTIVATIE / BELANG |  | INVLOED | IMPACT | INVESTERINGEN | ACTIES
Organisaties | Wat is het organisatiebelang van deze stakeholder om dit project tot een succes te maken of niet? | Druk het belang van deze stakeholder uit in een cijfer. | Welke invloed heeft deze stakeholder op de verandering? | Welke impact heeft de verandering op de werkwijze van deze stakeholder | Welke investering is deze stakeholder bereid te doen? | Welke acties zijn er nodig op basis van de getrokken conclusies over deze stakeholder?
|  | schaal 1 - 5 | schaal 1 - 5 | schaal 1 - 5 |  |  | organisatie | belang | invloed | impact
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
[7 empty] | - | 0 | 0 | 0
PROCES IN 4 STAPPEN
MOGELIJKE STAKEHOLDERS
ORGANISATIES
STAKEHOLDERS
DIAGRAM
PERSONEN
STAKEHOLDERS
DIAGRAM
VERDER
Note on D7: Cijfer 1 staat voor weinig en 5 voor veel

## Analyse diagram - Org.
Stel tevreden
Betrek en raadpleeg op onderdelen, vooral daar waar het belang van deze stakeholder ligt
Probeer het belang in het project te vergroten
Kom tegemoet aan behoeften
Informeer over project
Communiceer via bestaande nieuwsbrieven, email, enz.
Probeer het belang in het project indien nodig te vergroten
Minimale inspanning
Betrek indien nodig
Betrek deze stakeholder op kleine onderdelen passend bij het belang van de organisatie
Geef aandacht en raadpleeg op onderdelen van het project
Potentiële ambassadeur
Werk samen
Sleutelfiguren - richt je inspanningen op deze groep
Zorg dat beslissers goed vertegenwoordigd zijn in de projectorganisatie
Raadpleeg deze stakeholders veelvuldig
De omvang van het rondje geeft de mate van impact weer
groter = meer impact op de stakeholder
ANALYSE DIAGRAM - ORGANISATIES

## Stakeholders - Pers.
STAKEHOLDER MANAGEMENT - PERSONEN |  |  |  | zie rode driehoekjes voor toelichting
[6 empty] | DATUM |  | 2023-03-17 | VERSIE | 1.0.0
NAAM | FUNCTIE | ORGANISATIE | MOTIVATIE | HOUDING |  |  |  | INVLOED | IMPACT | ACTIES
Bestuurders, beleidmakers, managers, professionals, enz. |  | Organisatie | Wat is het persoonlijk belang van deze stakeholder om dit project tot een succes te maken of niet? | Huidig commitment: tegenwerkend (-), ambivalent (-/+), neutraal (0), ondersteunend (++) |  |  |  | Welke invloed heeft deze stakeholder op de verandering? | Welke impact heeft de verandering op de werkwijze van deze stakeholder | Welke acties zijn er nodig op basis van de getrokken conclusies over deze stakeholder?
|  |  |  | - | -/+ | 0 | ++ | schaal 1 - 5 | schaal 1 - 5 |  | naam | houding | invloed | impact | reeksnaam
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
[11 empty] | - | FALSE | 0 | 0 | ;
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROCES IN 4 STAPPEN
MOGELIJKE STAKEHOLDERS
ORGANISATIES
STAKEHOLDERS
DIAGRAM
PERSONEN
STAKEHOLDERS
DIAGRAM
VERDER
Note on J7: Cijfer 1 staat voor weinig en 5 voor veel
Note on C8: Kies uit de lijst de passende functie om een beeld te krijgen of alle niveaus (bestuur-, management- en uitvoerendniveau) vertegenwoordigd zijn in je stakeholdersanalyse.
Note on F8: Zet een X in het betreffende vakje voor deze stakeholder

## Analyse diagram - Pers.
De omvang van het rondje geeft
de mate van invloed weer.
groter = groter invloed van deze stakeholder.
ANALYSE DIAGRAM - PERSONEN

## Legenda (hidden)
Legenda
Functie / rol
Wethouder
Beleidsmedewerker
Bestuurder
Manager
Informele leider
Professional
houding t.o.v. verandering
onbekend
tegenwerkend
neutraal
ondersteunend